## Hoja1
LISTA DE BUGS
id Bug | Nombre | Descripción | Responsable | Formulario Asociado | Estado
1 | Botón para seleccionar Equipos | Falta el botón que permite seleccionar Todos los Equipos juntos | Facu | edicion - equipos.aspx | CORREGIDO
2 | Taggle | Al configurar prefenrecias ya guardadas funciona mal el taggle | Facu | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
3 | Pasos de Configuración de Edición | Falta que te seleccione en el menú el paso en el que estas ubicado en la configuración de la Edición | Facu | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
4 | Seleccionar Equipos | Cuando se seleccionan los equipos que van a participar en la edición que estoy configurando, una vez que agregué una fase y quiero volver a corregir los equipos que juegan, deberían estar seleccionados los que seleccioné antes | Flor | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
5 | Seleccionar Equipos | No me debería dejar seleccionar un solo equipo a participar. Cantidad mínima es 2 | Flor | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
6 | Generación de fixture | Cuando la cantidad de equipos de un grupo es impar, me cuenta como equipo el LIBRE | Flor | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
7 | Agregar una Fase | Sino agrega una fase y toca siguiente, me debería informar que debo agregar una fase | Tony | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
8 | Pasos de Configuración de Edición | No me debería permitir acceder a los pasos "Asignar Equipos", "Generar Fase", "Editar Fecha" sino seleccione las preferencias | Flor | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
9 | Tipo de Fixture | Si selecciono en el combo tipo de fixture: todos contra todos ida y vuelta, me debería guardar TCT ida y vuelta | Tony | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
10 | Nombre de los tipos de fixture | El nombre todos contra todos debería incluir que se trata tambien de por grupos | Tony | edicion-configurar.aspx | PENDIENTE
11 | Arreglar interfaz modificar usuario | Mis datos debería estar centralizado, El panel de éxito esta superpuesto con el botón Modificar | Pau | usuario-modificar.aspx | CORREGIDO
12 | Agregar el botón Cancelar |  | Pau | usuario-modificar.aspx | CORREGIDO
13 | Limpiar Datos | Limpiar Datos cuando se modifica exitosamente el usuario | Pau | usuario-modificar.aspx | CORREGIDO
14 | Modificación de datos | Modificar datos y después poner mis datos de nuevo (Los datos los obtiene de la Session, debería hacer una consulta en la BD ) | Pau | usuario-modificar.aspx | CORREGIDO
15 | Los grupos se guardan con los mismos equipos | Cuando crea los grupos de equipos, el objeto fases, devuelve grupos con todos equipos iguales :( | Tony | edicion-fases.aspx | CORREGIDO
16 | Último Torneo del Usuario | Método obtenerUltimoTorneoDelUsurio en DAOTorneo: CAMBIAR!!!! | Facu | login.aspx | PENDIENTE
17 | Equipos para generar fixture | Deberían ser como mínimo 2 | Flor | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
18 | modificacion de configuracion de edicion | cuando se modific la congiuracion de la edicion deberia generar el fixture con los nuevos equipos | Pau | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
19 | No en configurar edicion | No se muestran los NO en configurar edicion | Flor | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
20 | Cambiar flechita de Quitar Todos | Quitar Todos | Pau | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
21 | Agregar botón Atrás |  | Pau | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
22 | Limpiar Radio Button de Preferencias | Cuando Cambio de SI a No, debe limpiar todos los campos | Pau | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
23 | Guardar en Sesion el Fixture |  | Tony | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
24 | Cantidad de Equipos | Agregar la cantidad de equipos seleccionados | Pau | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
25 | Recuperar contraseña | Tamaño del txt en Recuperar contraseña debe ser mas grande |  | usuario-recuperar.aspx | CORREGIDO
26 | Recuperar contraseña | Ver el panel éxito |  | usuario-recuperar.aspx | CORREGIDO
27 | Recuperar contraseña | Botón Guardar deberia estar en verde |  | usuario-recuperar.aspx | CORREGIDO
28 | Equipo libre en los equipos de una fase |  | Flor | gestorFase | CORREGIDO
29 | Administración de Partidos | Que los aspectos que se tienen en cuenta en administración de partidos dependa de las preferencias | Facu | fechas.aspx | CORREGIDO
30 | Administración de Partidos | Restar puntos a equipos y cambiar tabla de posiciones | Pau | fechas.aspx | PENDIENTE
31 | Sanciones | Administración de Sanciones | Pau | sanciones.aspx | CORREGIDO
32 | Resultados de Partidos | Que no me muestre valores negativos en el resultado (txt) | Facu | fechas.aspx | CORREGIDO
33 | Titulares de Partidos | Que sino tiene Jugadores cargados, que no me muestre los titulares | Facu | fechas.aspx | CORREGIDO
34 | Cantidad de Equipos | Edicion ya configurada. Y quiero modificar la configurar los equipos que participan. Me muestra 0 como cantidad de equipos | Tony | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
35 | Buscador en los Combos | Implementar buscador en los combos | - | todos | CORREGIDO
36 | Error en el asistente de configuración | Configurar edicion: configurar preferencias, elegir 8 equipos, agregar una fase y mostrar el fixture, tocar volver, seleccionar 3 equipos, va a salir el cartel que va a modificarse el fixture, poner aceptar, poner siguiente y se produce un error | Tony | admin/edicion/equipos.aspx | CORREGIDO
37 | INTERFAZ PARTIDOS: Arreglos menores | Otros partidos de la fecha: colorcito de los estados - Widget versus: cambiar foto Partidos Empatados y Partidos Perdidos | Facu | torneo/partido | PENDIENTE
38 | Sacar Notificaciones (módulo admin) |  | Facu | admin/ | PENDIENTE
39 | INTERFAZ EQUIPOS: Arreglos menores | Colorcito de los Resultados (Empatado - Perdido - Ganado) - Me parece que falta PROXIMOS PARTIDOS! | Facu | torneo/equipo | PENDIENTE
40 | Empate de Partidos | No permite empates cuando hay dos fases: TCT y eliminatorio | Pau | admin/fechas.aspx | CORREGIDO
41 | Se rompe el estilo cuando se selecciona la fecha (FECHA ELIMINATORIA) |  | Flor | torneo/fechas | PENDIENTE
42 | Filtro de equipos en fixture | Que aplique para la fase correcta. Y si es fase eliminatoria Que no aparezca | Tony | torneo/fixture | PENDIENTE
43