## Slide 1: Sistema de Gestión de Campeonatos de Futbol
Una nueva forma de Administrar tus Torneos

## Slide 2: Agenda
¿Dónde Estamos?
Herramientas y Cambios
Gestión del Proyecto - Métricas
Arquitectura y Modelos
¿Cómo Seguimos?
1
2
3
4
5

## Slide 3: ¿Dónde Estamos? - Calendario
ABRIL '14
ABRIL '15
Inicio
5 Meses
3 Sprints
8 Meses
12 Sprints
Fin
HOY

## Slide 4: ¿Dónde Estamos? - Alcances
Gestión
de Usuarios
Administrar Equipos
Administrar
Torneos
Administrar Árbitros
Administrar Jugadores
Administrar Partidos
Administrar Estadísticas
Administrar
Portal de Noticias
Personalización de Campeonatos
Administrar
Ediciones
TO DO
DOING
DONE
Sitio del Torneo
Armado
De Fixture
Notes: Administrar Campeonato: incluye gestionar un campeonato y sus ediciones, tipos de cancha, generar distintas diagramaciones (fixture todos contra todos, por zonas, etc)
Administrar Partidos:Registrar resultado de los partidos: cantidad de goles convertidos, tipos de goles, tarjetas, tiempo de juego y faltas cometidas por jugador, desempeño de árbitros
Generar todo tipo de estadísticas por equipo: tabla de posiciones (partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, puntos obtenidos), tipo de goles convertidos, resultados de local y de visitante.
Consultar resultados por cada fecha.
Generación de estadísticas por jugador: ranking de jugadores, goleadores, tarjetas rojas y amarillas obtenidas.
Generación de un portal de noticias que cada torneo podrá administrar.
Gestión de usuarios, administrar los distintos accesos a la información, para cada tipo de usuario.

## Slide 5: Documentación e investigación
Investigación
Tecnologías de
Desarrollo
<<<<<
TO DO
DOING
DONE
Investigación
Algoritmos
de Fixture
Manuales
de Usuario
Impacto
Ambiental
Modelos
Arquitectura
Notes: Administrar Campeonato: incluye gestionar un campeonato y sus ediciones, tipos de cancha, generar distintas diagramaciones (fixture todos contra todos, por zonas, etc)
Administrar Partidos:Registrar resultado de los partidos: cantidad de goles convertidos, tipos de goles, tarjetas, tiempo de juego y faltas cometidas por jugador, desempeño de árbitros
Generar todo tipo de estadísticas por equipo: tabla de posiciones (partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, puntos obtenidos), tipo de goles convertidos, resultados de local y de visitante.
Consultar resultados por cada fecha.
Generación de estadísticas por jugador: ranking de jugadores, goleadores, tarjetas rojas y amarillas obtenidas.
Generación de un portal de noticias que cada torneo podrá administrar.
Gestión de usuarios, administrar los distintos accesos a la información, para cada tipo de usuario.

## Slide 6: Cambios en el Plan
RiouxSVN
Código
Documentos
Herramientas
Refactorización
De Código
Calendarización
Cambios de prioridad Sprint 3
Notes: Administrar Campeonato: incluye gestionar un campeonato y sus ediciones, tipos de cancha, generar distintas diagramaciones (fixture todos contra todos, por zonas, etc)
Administrar Partidos:Registrar resultado de los partidos: cantidad de goles convertidos, tipos de goles, tarjetas, tiempo de juego y faltas cometidas por jugador, desempeño de árbitros
Generar todo tipo de estadísticas por equipo: tabla de posiciones (partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, puntos obtenidos), tipo de goles convertidos, resultados de local y de visitante.
Consultar resultados por cada fecha.
Generación de estadísticas por jugador: ranking de jugadores, goleadores, tarjetas rojas y amarillas obtenidas.
Generación de un portal de noticias que cada torneo podrá administrar.
Gestión de usuarios, administrar los distintos accesos a la información, para cada tipo de usuario.

## Slide 7: Herramientas de Desarrollo
Lenguaje de Programación
C# - Ide Visual Studio 2012
Base de Datos
SQL Server 2012
Versionado
Repositorio
Tortoise SVN
Google Code
Modelado
Start UML
Notes: Faltaría nombrar que se usará google drive para respaldar la info, o no lo vamos a usar?

## Slide 8: Gestión del Proyecto
Métricas e Indicadores de Proyecto
SCRUM: Framework de Gestión de Proyecto
Seguimiento y Control de Proyecto
2 reuniones semanales: Martes y Sábados
Sprints comienzan y terminan Sábados
Sprints
15
Días por Sprint
21
Notes: El desarrollo del software se llevará a cabo con un proceso iterativo e incremental.
La metodología con la que vamos a trabajar para llevar a cabo el desarrollo e implementación del proyecto será SCRUM.
El rol de product owner lo asume el equipo. Se hicieron entrevistas, se estudió el dominio, se estudiaron otros sistemas de campeonatos, se tomaron 2 meses de tiempo para hacernos lo más especialistas que podamos en el dominio.
El rol de scrum master se rota de sprint a sprint a partir del sprint 1.
Dentro del equipo, hay distintos perfiles (a algunos les gusta mas el análisis, a otros el desarrollo, a otros el testing) La idea es que de acuerdo a lo que más le guste a cada integrante, esa persona se convierta en el referente de esa actividad, pero que todos a lo largo del proyecto, nos desenvolvamos en todas las distintas actividades.
Reuniones: Las reuniones que scurm sugiere relaizar todos los días (daily meetings) las realizaremos dos veces por semana en forma presencial, por lo menos en la primera mitad del cuatrimestre. Serán los martes y sabados, que son los días que nos juntamos a trabajar en el proyecto conjuntamente. ´En estas reuniones iremos haciendo el seguimiento del proyecto.
Las reuniones de review, retrospectiva y planning se realizarán los días sábados.

## Slide 9: Métricas e Indicadores de Proyecto
Capacidad del Equipo
Velocidad del Equipo
Trabajo Terminado frente a Trabajo Pendiente
Cantidad de Casos de Prueba Funcionales por Sprint
Sprint Burndown Chart
Bugs Encontrados y Corregidos por Sprint
Notes: La calendarización la realizamos en base a la experiencia que tenemos hasta ahora. Se planearon hacer 14 sprints + el sprint 0, cada sprint es de 21 días, exceptuando el sprint 0, que es de 2 meses (para tener tiempo de especializarnos en el dominio, y realizar las tareas de gestión de proyecto iniciales).
Se pretende terminar el proyecto en mayo del año 2015.
Las fechas estimadas fueron las de todas las tareas que abarca el sprint 0, y las fechas de inicio y fin de cada sprint.
Se piensan realizar 3 releases, uno antes del receso de invierno, uno en noviembre para regularizar la materia, y un realice final.
Los sprint comienzan y terminan los sábados, ya que es el día que mas hras nos juntamos en la semana. La idea es hacer la reunión de review, la retrospectiva y la reunión de planificación del siguiente sprint, todo en el mismo día.

## Slide 10: Métricas e Indicadores de Proyecto
Velocidad del Equipo
Capacidad del Equipo
Notes: La calendarización la realizamos en base a la experiencia que tenemos hasta ahora. Se planearon hacer 14 sprints + el sprint 0, cada sprint es de 21 días, exceptuando el sprint 0, que es de 2 meses (para tener tiempo de especializarnos en el dominio, y realizar las tareas de gestión de proyecto iniciales).
Se pretende terminar el proyecto en mayo del año 2015.
Las fechas estimadas fueron las de todas las tareas que abarca el sprint 0, y las fechas de inicio y fin de cada sprint.
Se piensan realizar 3 releases, uno antes del receso de invierno, uno en noviembre para regularizar la materia, y un realice final.
Los sprint comienzan y terminan los sábados, ya que es el día que mas hras nos juntamos en la semana. La idea es hacer la reunión de review, la retrospectiva y la reunión de planificación del siguiente sprint, todo en el mismo día.

## Slide 11: Métricas e Indicadores de Proyecto
Flujo de Trabajo Acumulado
Notes: La calendarización la realizamos en base a la experiencia que tenemos hasta ahora. Se planearon hacer 14 sprints + el sprint 0, cada sprint es de 21 días, exceptuando el sprint 0, que es de 2 meses (para tener tiempo de especializarnos en el dominio, y realizar las tareas de gestión de proyecto iniciales).
Se pretende terminar el proyecto en mayo del año 2015.
Las fechas estimadas fueron las de todas las tareas que abarca el sprint 0, y las fechas de inicio y fin de cada sprint.
Se piensan realizar 3 releases, uno antes del receso de invierno, uno en noviembre para regularizar la materia, y un realice final.
Los sprint comienzan y terminan los sábados, ya que es el día que mas hras nos juntamos en la semana. La idea es hacer la reunión de review, la retrospectiva y la reunión de planificación del siguiente sprint, todo en el mismo día.

## Slide 12: Métricas e Indicadores de Proyecto
Casos de Pruebas Funcionales
Notes: La calendarización la realizamos en base a la experiencia que tenemos hasta ahora. Se planearon hacer 14 sprints + el sprint 0, cada sprint es de 21 días, exceptuando el sprint 0, que es de 2 meses (para tener tiempo de especializarnos en el dominio, y realizar las tareas de gestión de proyecto iniciales).
Se pretende terminar el proyecto en mayo del año 2015.
Las fechas estimadas fueron las de todas las tareas que abarca el sprint 0, y las fechas de inicio y fin de cada sprint.
Se piensan realizar 3 releases, uno antes del receso de invierno, uno en noviembre para regularizar la materia, y un realice final.
Los sprint comienzan y terminan los sábados, ya que es el día que mas hras nos juntamos en la semana. La idea es hacer la reunión de review, la retrospectiva y la reunión de planificación del siguiente sprint, todo en el mismo día.

## Slide 13: Métricas e Indicadores de Proyecto
Bugs por Sprint
Notes: La calendarización la realizamos en base a la experiencia que tenemos hasta ahora. Se planearon hacer 14 sprints + el sprint 0, cada sprint es de 21 días, exceptuando el sprint 0, que es de 2 meses (para tener tiempo de especializarnos en el dominio, y realizar las tareas de gestión de proyecto iniciales).
Se pretende terminar el proyecto en mayo del año 2015.
Las fechas estimadas fueron las de todas las tareas que abarca el sprint 0, y las fechas de inicio y fin de cada sprint.
Se piensan realizar 3 releases, uno antes del receso de invierno, uno en noviembre para regularizar la materia, y un realice final.
Los sprint comienzan y terminan los sábados, ya que es el día que mas hras nos juntamos en la semana. La idea es hacer la reunión de review, la retrospectiva y la reunión de planificación del siguiente sprint, todo en el mismo día.

## Slide 14: Arquitectura del Producto
Capa de Presentación
Cliente Web
Servidor Web
Servidor de Aplicaciones
Servidor de Base de Datos
Servidor de Correo
Cliente Web
Cliente Web
Capa de Servicios Web
Capa de Lógica de Negocio
Capa de Administración de Datos
Notes: Somee es un hosting gratuito para ASP.Net, permite almacenar hasta 150 mB, que con eso nos alcanza para hacer pruebas
Permite almacenar 15MB para BD MSSQL 2012
El costo de un hosting con las características necesarias para poner en marcha el sistema, cuesta 8 dólares por mes.
(por ejemplo, uno que estuvimos averiguando para usar es Negox)

## Slide 15: Arquitectura del Producto
Servidor
-Web
-Aplicaciones
-Base de Datos
-Correo
Cliente Web
Internet

## Slide 16: Estructura de la Solución Actual
Web
Lógica
Entidades
Acceso a Datos
Utilidades
Solución
Proyectos
Base de Datos
Servidor de Correo
Notes: Cada proyecto agrupa un conjunto de clases que se comportan de manera similar
Web: Agrupa las clases de presentación (Paginas web, y archivos de configuración web)
Lógica: contiene la lógica de negocio (Gestores)
Utilidades: contiene clases que dan soporte a los gestores de la capa lógica
Entidades: contiene las clases de entidad (Ejemplo: Equipo, Torneo, Usuario)
Acceso a Datos: contiene

## Slide 17
Relación entre Clases
Web
Lógica
Entidad / Acceso a Datos

## Slide 18
Diagrama de Clases (Entidades)

## Slide 19: ¿Cómo Seguimos?
Hoy
Fin
Release de Noviembre
Administrar
Ediciones
Administrar Jugadores
Administrar Partidos
Administrar Árbitros
Administrar Estadísticas
Administrar
Portal de Noticias
Personalización de Campeonatos
Sitio Web de Torneo
Armado
Fixture

## Slide 20: Fin
Fin
¿Preguntas?