## TC_001
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 1: Consultar Fixture de un Campeonato Diagramado
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_001 | Se obtiene el Fixture Correctamente | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-05-31 | 25
TC_001 | Se obtiene el Fixture Correctamente | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-06-01 | 28
TC_001 | Se obtiene el Fixture Correctamente | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-06-02 | 30
Pasó: se obtuvo el resultado esperado
Falló: no se obtuvo el resultado esperado. Se tendrá tantas filas por ese TC hasta que se obtenga el estado Pasó.
Bloqueado: no se pudo ejecutar. Completar la columna "Porque no se puede ejecutar"

## TC_002
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 2: Consultar Fixture de un Campeonato Sin Diagramación
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_002 | No se visualiza la opción "Ver Fixture" | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-05-31 | 25
TC_002 | No se visualiza la opción "Ver Fixture" | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-06-01 | 28
TC_002 | No se visualiza la opción "Ver Fixture" | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-06-02 | 30

## TC_003
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 3: Cargar Resultados de un Campeonato Sin Diagramación
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_003 | No se visualiza la opción "Cargar Resultados" | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-06-01 | 28
TC_003 | No se visualiza la opción "Cargar Resultados" | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-06-02 | 30

## TC_004
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 4: Cargar Resultados con Datos Válidos y todas las fechas
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_004 | Se cargaron los resultados de la fecha completa | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-06-01 | 28
TC_004 | Se cargaron los resultados de la fecha completa | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-06-02 | 30
- Una vez que toqué el botón guardar, debería mostrarme solos los txt llenos de los partidos válidos, es decir los de la fecha libre NO. Si bien en la Base de datos no lo guarda, si quedan en los txt el estado de los txt
-Cuando cargo SOLO el partido donde está la fecha libre, me tira "Quedó un resultado incompleto. Verifique e intente nuevamente" .
No sería ese el error , como lo venimos trabajando me debería salir que se registraron con éxito los partidos, y después cuando actualizo el combo de fechas, me debería aparecer vacío

## TC_005
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 5: Cargar Resultados con Datos Inválidos (Goles: números decimales)
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_005 | Ha ingresado valores incorrectos en los resultados. Verifique e intente nuevamente. | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-06-01 | 28
TC_005 | Ha ingresado valores incorrectos en los resultados. Verifique e intente nuevamente. | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-06-02 | 30
Cuando cargo SOLO el partido de fecha libre, no me valida si los números son decimales
Si se ingresa un número decimal y se deja el otro txt vacío, me muestra el cartel que el resultado está incompleto, debería decir que el número es incorrecto y despues hacer la otra validacion

## TC_006
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 6: Cargar Resultados con Datos Inválidos (Goles: números negativos)
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_006 | Error en la consulta sql | FLOR - TONY | Falló |  | No valida que se ingresen numeros negativos | Pendiente de Corrección | 2014-06-01 | 28
TC_006 | No se pueden guardar resulados negativos. Verifique e intente nuevamente. | FLOR - TONY | Pasó |  |  | Error anterior corregido | 2014-06-02 | 30
Cuando cargo SOLO el partido de fecha libre, no me valida si los números son negativos
Si se ingresa un número negativo y se deja el otro txt vacío, me muestra el cartel que el resultado está incompleto, debería decir que el número es incorrecto y despues hacer la otra validacion

## TC_007
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 7: Cargar Resultados con Datos Inválidos (Goles: letras y/o símbolos)
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_007 | Ha ingresado valores incorrectos en los resultados. Verifique e intente nuevamente. | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-06-01 | 28
TC_007 | Ha ingresado valores incorrectos en los resultados. Verifique e intente nuevamente. | FLOR - TONY | Pasó |  |  |  | 2014-06-02 | 30
- Cuando cargo SOLO el partido donde está la fecha libre, no me valida si ingreso letras
Si se ingresa una letra y se deja el otro txt vacío, me muestra el cartel que el resultado está incompleto, debería decir que el número es incorrecto y despues hacer la otra validacion

## TC_008
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 8: Cargar Resultados con Datos Inválidos (Goles: un txt de los goles está vacío)
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_008 | No me tira error | FLOR - TONY | Falló |  | No valida que uno de los txt esté vacío | Pendiente de Corrección | 2014-06-01 | 28
TC_008 | "Quedó un resultado incompleto. Verifique e intente nuevamente. " | FLOR - TONY | Pasó |  |  | Error anterior corregido | 2014-06-02 | 30

## TC_009
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 9: Cancelar Carga de Resultados
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_009 | - | FLOR - TONY | Bloqueado | No me muestra el botón Cancelar |  | Pendiente de Corrección | 2014-06-01 | 28
TC_009 | Se cancela la carga de resultados | FLOR - TONY | Pasó |  |  | Error anterior corregido | 2014-06-02 | 30
Quizás debería pedirme confirmación de la acción destructiva (Cosmético)