## TC_001
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 1: Registrar un Equipo (curso normal, un delegado)
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_001 | Se registró el equipo y su delegado correctamente | Paula Pedrosa | Pasó | - | - | - | 2014-07-17 | 85
TC_001 | Se registró el equipo y su delegado correctamente | Paula Pedrosa | Pasó | - | - | - | 2014-10-25 | 275
Pasó: se obtuvo el resultado esperado
Falló: no se obtuvo el resultado esperado. Se tendrá tantas filas por ese TC hasta que se obtenga el estado Pasó.
Bloqueado: no se pudo ejecutar. Completar la columna "Porque no se puede ejecutar"

## TC_002
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 2: Registrar un Equipo (curso normal, dos delegados)
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_002 | Se registró el equipo y sus delegados correctamente | Paula Pedrosa | Pasó | - | - | - | 2014-07-17 | 85
TC_002 | Se registró el equipo y sus delegados correctamente | Paula Pedrosa | Pasó | - | - | - | 2014-10-25 | 275

## TC_003
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 3: Registrar un Equipo (curso alternativo, equipo ya registrado)
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_003 | No me deja registrar un equipo ya registrado | Paula Pedrosa | Pasó | - | - | - | 2014-07-17 | 85
TC_003 | El sistema muestra "El equipo Aldosivi ya se encuentra registrado. Ingrese otro nombre para el equipo." | Paula Pedrosa | Pasó | - | - | - | 2014-10-25 | 275

## TC_004
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 4: Registrar un Equipo (curso alternativo, no ingresa delegados)
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_004 | No me registra el equipo y me solicita ingresar al menos un delegado | Paula Pedrosa | Pasó | - | - | - | 2014-07-17 | 85
TC_004 | El sistema muestra "Debe cargar al menos un delegado" | Paula Pedrosa | Pasó | - | - | - | 2014-10-25 | 275

## TC_005
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 5: Registrar un Equipo (curso alternativo, ingresa tres delegados )
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_005 | No me registra el equipo y me informa que hasta dos delegados puedo ingresar | Paula Pedrosa | Pasó | - | - | - | 2014-07-17 | 85
TC_005 | El sistema muestra "Solo puede cargar dos delegados" | Paula Pedrosa | Pasó | - | - | - | 2014-10-25 | 275

## TC_006
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 6: Registrar un Equipo (curso alternativo, delegado con igual nombre )
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_006 | No me registra el equipo y me informa que los delegados no pueden tener igual nombre | Paula Pedrosa | Pasó | - | - | - | 2014-07-17 | 85
TC_006 | El sistema muestra el mensaje "Ya existe un delegado con ese nombre" | Paula Pedrosa | Pasó | - | - | - | 2014-10-25 | 275

## TC_007
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 7: Recuperar Contraseña (curso normal)
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_007 | Me recupera correctamente la contraseña | Florencia Rojas | Pasó | - | Error cosmético: cuando pongo recuperar la contraseña, me sugiere una contraseña. | Pendiente de Corrección | 2014-07-17 | 85
TC_007 | El sistema muestra "Revise su casilla de correo. Se ha enviado un mail con los detalles para restablecer su contraseña" | Florencia Rojas | Pasó | - | - | - | 2014-10-25 | 275

## TC_008
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 8: Recuperar Contraseña (curso alternativo: email de usuario no registrado)
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_008 | Me informa que no hay ningún usuario registrado con el mail incorrecto | Florencia Rojas | Pasó | - | Error cosmético: cuando pongo recuperar la contraseña, me sugiere una contraseña. | - | 2014-07-17 | 85
TC_008 | Me informa que no hay ningún usuario registrado con el mail incorrecto | Florencia Rojas | Pasó | - | - | - | 2014-10-25 | 275

## TC_009
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 9: Modificar Torneo(curso normal)
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_009 | Me modifica correctamente el campeonato | Florencia Rojas | Pasó | - | Error Cosmético: en la ventana modal de modificar el titulo es "Registrar Nuevo Torneo" | Pendiente de Corrección | 2014-07-17 | 85
TC_009 | Me modifica correctamente el campeonato | Florencia Rojas | Pasó | - | - | - | 2014-10-25 | 275

## TC_010
QUE GOLAZO!
Sistema de Gestión de Campeonato de Fútbol
Resultado de Casos de Pruebas CASO DE PRUEBA 10: Modificar Torneo (curso alternativo: cambia el nombre y ese nombre ya existe para ese usuario)
TC | Resultado Obtenido | Responsable del TC | Estado (Falló – Bloqueado – Pasó) | Porque no se puede ejecutar | Descripción del error | Estado (Pendiente de Corrección - Corregido) | Fecha de Ejecución | Versión
TC_010 | No me deja modificar el nombre porque ya existe ese nombre para ese usuario | Florencia Rojas | Pasó | - | Error Cosmético: en la ventana modal de modificar el titulo es "Registrar Nuevo Torneo" | Pendiente de Corrección | 2014-07-17 | 85
TC_010 | No me deja modificar el nombre porque ya existe ese nombre para ese usuario | Florencia Rojas | Pasó | - | - | - | 2014-10-25 | 275

## Defectos Conocidos
Número | Descripción | User Story | Estado | Responsable
1 | Cuando la Imagen cargada tiene formato incorrecto, en la modificación del equipo, le debe permitir registrarla nuevamente | 3- Registrar Equipo | Corregido | Paula Pedrosa
2 | No está validado el teléfono. Sólo que sea numérico, pero puede ingresar "123" como teléfono válido | 3- Registrar Equipo | Corregido | Paula Pedrosa
3 | No está validad que los colores de camiseta sean iguales | 3- Registrar Equipo | Corregido | Paula Pedrosa
4 | Cuando ingreso un delegado con el mismo nombre debería dejarme editarlo no borrar todos los datos | 3- Registrar Equipo | Corregido | Paula Pedrosa