## Hoja1
LISTA DE BUGS
id Bug | Nombre | Descripción | Responsable | Formulario Asociado | Estado
1 | Botón para seleccionar Equipos | Falta el botón que permite seleccionar Todos los Equipos juntos | Facu | edicion - equipos.aspx | PENDIENTE
2 | Taggle | Al configurar prefenrecias ya guardadas funciona mal el taggle | Facu | edicion-configurar.aspx | PENDIENTE
3 | Pasos de Configuración de Edición | Falta que te seleccione en el menú el paso en el que estas ubicado en la configuración de la Edición | Facu | edicion-configurar.aspx | PENDIENTE
4 | Seleccionar Equipos | Cuando se seleccionan los equipos que van a participar en la edición que estoy configurando, una vez que agregué una fase y quiero volver a corregir los equipos que juegan, deberían estar seleccionados los que seleccioné antes | Flor | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
5 | Seleccionar Equipos | No me debería dejar seleccionar un solo equipo a participar. Cantidad mínima es 2 | Flor | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
6 | Generación de fixture | Cuando la cantidad de equipos de un grupo es impar, me cuenta como equipo el LIBRE | Flor | edicion-configurar.aspx | PENDIENTE
7 | Agregar una Fase | Sino agrega una fase y toca siguiente, me debería informar que debo agregar una fase | Tony | edicion-configurar.aspx | PENDIENTE
8 | Pasos de Configuración de Edición | No me debería permitir acceder a los pasos "Asignar Equipos", "Generar Fase", "Editar Fecha" sino seleccione las preferencias | Flor | edicion-configurar.aspx | PENDIENTE
9 | Tipo de Fixture | Si selecciono en el combo tipo de fixture: todos contra todos ida y vuelta, me debería guardar TCT ida y vuelta | Tony | edicion-configurar.aspx | CORREGIDO
10 | Nombre de los tipos de fixture | El nombre todos contra todos debería incluir que se trata tambien de por grupos | Tony | edicion-configurar.aspx | PENDIENTE
11 | Arreglar interfaz modificar usuario | Mis datos debería estar centralizado, El panel de éxito esta superpuesto con el botón Modificar | Pau | usuario-modificar.aspx | CORREGIDO
12 | Agregar el botón Cancelar |  | Pau | usuario-modificar.aspx | CORREGIDO
13 | Limpiar Datos | Limpiar Datos cuando se modifica exitosamente el usuario | Pau | usuario-modificar.aspx | CORREGIDO
14 | Modificación de datos | Modificar datos y después poner mis datos de nuevo (Los datos los obtiene de la Session, debería hacer una consulta en la BD ) | Pau | usuario-modificar.aspx | CORREGIDO