## Lista de Riesgos
# | Riesgo | Ambito | Conocimiento | Contexto | Momento | Probabilidad | Impacto | Resultado
1 | El equipo no llega al final con la totalidad examenes rendidos | Proyecto | Predecible | Interno | Puesta en Marcha | Media | Muy Alto | MS
2 | Mala estimación de tiempos | Proyecto | Predecible | Interno | Todos | Alta | Alto | MS
3 | Falta de conocimiento técnico | Técnico | Predecible | Interno | Desarrollo | Muy Alta | Medio | MS
4 | Enfermedades o problemas personales de un integrante | Proyecto | Impredecible | Interno | Todos | Baja | Alto | MD
5 | No se cumple con los plazos de entrega previstos | Proyecto | Predecible | Interno | Todos | Baja | Alto | MD
6 | El sistema no cumple con las expectativas de los usuarios | Negocio | Predecible | Externo | Puesta en Marcha | Baja | Bajo | IN
7 | Sobreasignación de tareas al equipo | Proyecto | Predecible | Interno | Todos | Media | Medio | MD
8 | Falta de compromiso del equipo | Proyecto | Impredesible | Interno | Todos | Baja | Alto | MD
9 | Subestimar el alcance del sistema | Proyecto | Impredecible | Interno | Desarrollo | Media | Alto | SG
10 | Un integrante deje el proyecto | Proyecto | Impredecible | Interno | Todos | Muy Baja | Muy Alto | MD
11 | Falta de liderazgo en el proyecto | Proyecto | Predecible | Interno | Todos | Baja | Medio | PS
12 | No cumplir todas las funcionalidades del producto | Proyecto | Predecible | Interno | Desarrollo | Media | Medio | MD
13 | Subestimar entregables de proyecto | Proyecto | Predecible | Interno | Todos | Baja | Medio | PS
14 | Los usuarios no se adaptan al sistema | Negocio | Predecible | Externo | Puesta en Marcha | Baja | Bajo | IN
15 | Falta de presupuesto para licencias de software | Proyecto | Impredecible | Interno | Desarrollo y Puesta en Marcha | Muy Baja | Baja | IN
16 | Falta de equipamiento para desarrollo | Proyecto | Impredecible | Interno | Desarrollo | Muy Baja | Medio | IN

## Análisis Cualitativo
Probabilidad / Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto |  |  | 3
Alto |  |  |  |  | 2
Medio |  |  | 7.12 | 9 | 1
Bajo |  | 6.14 | 11.13 | 4,5,8
Muy Bajo |  | 15 | 16 |  | 10
Muy Significativo
Significativo
Moderado
Poco Significativo
Insignificante

## Analisis Cuantitativo
# | Denominación | Probabilidad | Impacto en días | VME Exposición | Puntuación Cualitativa | Probabilidad | Impacto
1 | El equipo no llega al final con la totalidad examenes rendidos | 0.4 | 60 | 24 | MS | Media | Muy Alto
2 | Mala estimación de tiempos | 0.6 | 40 | 24 | MS | Alta | Alto
3 | Falta de conocimiento técnico | 0.7 | 30 | 21 | MS | Muy Alta | Medio
4 | Enfermedades o problemas personales de un integrante | 0.1 | 30 | 3 | MD | Baja | Alto
5 | No se cumple con los plazos de entrega previstos | 0.2 | 25 | 5 | MD | Baja | Alto
6 | El sistema no cumple con las expectativas de los usuarios | 0.4 | 15 | 6 | IN | Baja | Bajo
7 | Sobreasignación de tareas al equipo | 0.4 | 25 | 10 | MD | Media | Medio
8 | Falta de compromiso del equipo | 0.2 | 35 | 7 | MD | Baja | Alto
9 | Subestimar el alcance del sistema | 0.4 | 50 | 20 | SG | Media | Alto
10 | Un integrante deje el proyecto | 0.07 | 60 | 4.2 | MD | Muy Baja | Muy Alto
11 | Falta de liderazgo en el proyecto | 0.2 | 25 | 5 | PS | Baja | Medio
12 | No cumplir todas las funcionalidades del producto | 0.4 | 35 | 14 | MD | Media | Medio
13 | Subestimar entregables de proyecto | 0.3 | 30 | 9 | PS | Baja | Medio
14 | Los usuarios no se adaptan al sistema | 0.3 | 25 | 7.5 | IN | Baja | Bajo
15 | Falta de presupuesto para licencias de software | 0.05 | 10 | 0.5 | IN | Muy Baja | Baja
16 | Falta de equipamiento para desarrollo | 0.1 | 30 | 3 | IN | Muy Baja | Medio
|  |  | Total | 163.2
|  |  | 35% | 57.12
Riesgos a cubrir