## Velocidad
VELOCIDAD DEL EQUIPO
| US Completas | Re trabajo
Sprint 1 | 18 | 0
Sprint 2 | 12 | 6
Sprint 3 | 5 | 10
Sprint 4 | 21 | 5
Sprint 5 | 13 | 8
Sprint 6 | 15 | 6

## Capacidad
CAPACIDAD DEL EQUIPO
Horas Disponibles
Sprint 1 | 168
Sprint 2 | 111
Sprint 3 | 183
Sprint 4 | 190
Sprint 5 | 204
Sprint 6 | 196

## Casos de Prueba
CASOS DE PRUEBA
Cantidad CP Funcionales
Sprint 1 | 13
Sprint 2 | 10
Sprint 3 | 1
Sprint 4 | 2
Sprint 5 | 1
Sprint 6 | 4

## Sprint Burndown Chart
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6